## Sommaire
Titre du projet de recherche | Chercheur(s) responsable(s) du projet de recherche | Co-chercheurs/collaborateurs du projet de recherche | Concours | Objectifs principaux | Niveau d'avancement (Pour plus de précision sur l'avancement et les résultats, consultez la feuille Renseignements détaillés) | Résumé des retombées (Pour plus de précision sur les retombées, consultez la feuilles Renseignements détaillés)
Adaptation d’un outil pour dresser l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV et évaluation de différentes stratégies pour l’utiliser dans les CISSS/CIUSSS du Québec | Alain Legault, Johanne Hébert | Diane Guay, Gina Bravo, Josée Chénard, Marie-Ève Bouthillier, Émilie Allard | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Adapter l’Inventaire des besoins prioritaires de formation des intervenants du Nunavik, développé par Dumont et son équipe en 2016, au contexte plus large des SPFV dans tout le Québec. 2) Prétester la nouvelle version de l’Inventaire... auprès d’un CISSS et d’un CIUSSS. 3) Explorer les forces et les limites de différentes stratégies de recrutement des professionnels et intervenants invités à compléter l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV. | Objectif 1 complété, soit le développement de 3 outils de collecte de données sur les besoins de formation Nous avons complété la collecte de données auprès des IPL et des gestionnaires de proximité pour l'objectif 2. Par la suite, nous avions prévu analyser les données recueillies afin de réaliser l’objectif 3. Le projet est toujours à cette étape et nous ne prévoyons pas le relancer dans un avenir proche. | 1 conférence scientifique
Développement de pratiques exemplaires en soins palliatifs périnataux pour le Québec | Annie Janvier | Antoine Payot, Serge Sultan, Audrey Larone-Juneau, Maia Sureau, Audrey Stypulkowski, Claude Julie Bourque, Christine Tremblay, Martin Reichherzer, Marie-Claude Levasseure | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Implanter un curriculum de formation interdisciplinaire et de fonctionnement en soins palliatifs périnataux (décisions de niveaux de soins, évaluation du confort des bébés et des familles, suivi de deuil) 2) Évaluer le modèle issu du projet de recherche | Mise en place de la formation de clinicien soutien, mentors sur l’unité -Mise en place des conférences soutien -intégration des cliniciens soutien pour les situations difficiles, décès, etc -Vidéos courts terrain -Création d’espaces de parole (2021 décembre et 2022) : discussions interdisciplinaires le mardi et discussions de BB fragile le vendredi -Réévaluation du programme (mai et juin 2022) et impact de celui-ci | 2 conférences Articles à écrire Nomination au Gala Reconnaissance CHU-HSJ 2022
Caractériser la perte cognitive et le ralentissement psychomoteur chez des patients avec cancer avancé ne souffrant pas de délirium | Bruno Gagnon | Lynn Gauthier, Maman Joyce Dogba, Diane Tapp, Peter Lawlor | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Déterminer comment le ralentissement psychomoteur et la perte cognitive sont définis dans la littérature. 2) Caractériser l’expérience subjective du patient présentant des signes cliniques d’un ralentissement psychomoteur et d’une perte cognitive. 3) Inventorier les caractéristiques cognitives et comportementales associées au ralentissement psychomoteur et à la perte cognitive. | 1) La revue de la littérature a démontré la quasi inexistence de description du ralentissement psychomoteur dans la population de patients avec cancer avancé. 2) Obtention de l’éthique pour des groupes de discussion avec des équipes de soins palliatifs sur ce syndrome. 3) Réalisation de trois groupes de discussion avec des équipes de soins palliatifs sur le ralentissement psychomoteur (15 participants au total). Le dernier sera complété en mai 2022 (4 participants potentiels à ce jour). | 1 conférence scientifique, diverses présentations Il est prévu d'appliquer pour des fonds de recherche aifn de faire un projet de recherche clinique Phase I-II Prévu de soumettre à un journal scientifique en septembre 2022
L’expérience de pères ayant un enfant atteint d’une condition médicale complexe – une réalité encore méconnue | Josée Chénard | Marianne Olivier d’Avignon, Annie Devault, Nathalie Richard de l’Étoile de Pacho et Lyne St-Martin du Phare Enfants et Familles. | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Améliorer les connaissances et à développer des interventions psychosociales adaptées au vécu et aux besoins des pères vivant avec un enfant atteint d’une CMC. 1) connaître et approfondir la façon dont ces pères vivent la paternité en contexte de la CMC de l’enfant. 2) répertorier les stratégies d’adaptation (individuelles, conjugales et extrafamiliales) de ces pères 3) comprendre la manière dont le personnel médical et psychosocial agit avec eux 4) définir leurs besoins et le soutien souhaité. | Le projet est terminé. Nous avons organisé une rencontre du comité de pilotage pour discuter des résultats. | 1 article en cours d'élaboration Quelques présentations anticipées
Connaissances, attitude et représentation de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir au Québec : Étude pilote transversale mixte | Diane Tapp, Gina Bravo | Marie-Pierre Gagnon, Isabelle Dumont, James Downar, Jocelyn Maclure, Marcel Arcand, Sophie Dupéré, Lise Tremblay, Dale Weil, Pauline Laporte-Roos, Vincent Couture, Evelyne Rousseau, Alexandra Babin | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Objectif général: Comprendre si et pourquoi les Québécois préfèrent l’AMM plutôt que la SPC. 1) Comparer les connaissances et l’attitude des Québécois en matière d’AMM et de SPC. 2) Évaluer l’influence des connaissances sur l’attitude face à l’AMM et à la SPC, contrôlant pour d’autres variables individuelle. 3) Explorer d’autres éléments que les connaissances et les autres variables identifiées qui influencent l’attitude par rapport à l’AMM et la SPC, dont la représentation sociale de ces pratiques. | Nous en sommes à l’étape de la diffusion des connaissances. Plus précisément, nous sommes à rédiger des articles en lien avec les résultats obtenus. D’autres analyses sont en cours, notamment en lien avec l’analyse des résultats pour les différents sous-groupes (population vulnérable, groupes de proches aidant et personnes atteintes de maladies chroniques). | 4 articles 4 séances par affiche 4 conférences 2 autres financements obtenus Articles en préparation qui seront soumis à l'été 2022 et en 2023
Améliorer la communication en contexte de cancer avancé | Pierre Gagnon | Isabelle Dumont, Marie-Claude Blais | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Objectif principal: Développer une intervention psychoéducationnelle de 3 ateliers sur les habiletés communicationnelles en contexte de cancer avancé pour les dyades patient-proche significatif ou les patients seuls (sans proche significatifs ou sans proche significatif intéressé) et évaluer la satisfaction et la faisabilité de sa mise sur pied. Objectif secondaire: Explorer les effets préliminaires de cette intervention sur les patients et leurs proches significatifs, lorsqu’applicable, sur : leur sentiment de contrôle et d’autonomie (capacitation), la communication, la qualité de vie, le soutien social et la détresse émotionnelle. | Le développement du contenu des ateliers est en cours. Pour ce faire, trois réunions du comité d’experts ont eu lieu à ce jour. Les réunions ont été interrompus en mars 2020 suite à la pandémie. Le contenu des ateliers est tout de même bonifié en prévision de reprendre les rencontres du comité d’experts. | Aucun article ou conférence jusqu'à maintenant
Étude préparatoire à la construction d’un outil d’évaluation formelle de la Qualité de Vie en soins palliatifs pédiatriques | Serge Sultan | Marianne Olivier D’Avignon, Déborah Ummel, Annie Janvier, Michel Duval, Marc-Antoine Marquis, Ariane Lacoste-Julien, Josianne Avoine-Blondin, Gabrielle Fortin | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Définir les domaines à mesurer, et mettre au point un outil de mesure de ces domaines. Le but du projet était de valider les domaines de Qualité de Vie dans un échantillon d’enfants et parents, construire l’outil et recueillir la rétroaction de professionnels et patients partenaire | Les discours de 7 patients et 10 parents ont été analysés par analyse thématique séquentielle, l’outil Advance QoL a été élaboré par l’équipe de recherche, puis raffiné suite à une analyse mixte qualitative-quantitative auprès de 15 experts du domaine. Le projet a permis de formuler une première version de l’outil prête à être utilisée dans une étude pilote à venir. Si la qualité de l’outil est confirmée dans les études suivantes, il offrira un critère de soin essentiel aux professionnels de ce domaine. | 1 article 3 affiches 3 conférences et présentations 1 bourse obtenue Prévu de faire une demande aux IRSC
PROJET S2P20 Ste-Justine | Marc-Antoine Marquis, Claude Julie Bourque | Antoine Payot, Marie-Eve Bouthillier, Nathalie Gaucher, Silvana Barone, Michel Duval, Marie-France Langlet, Marta Martisella Gonzalez | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | 1) Développer et consolider une banque de données des cas suivis en soins palliatifs pédiatriques et des pratiques de soins interdisciplinaires au CHU Sainte-Justine à partir des archives depuis 1999-2000 afin de cumuler et synthétiser les informations. 2) Décrire systématiquement la portée et les retombées du travail de l’Équipe SPP depuis 20 ans afin d’identifier les indicateurs pertinents à développer (qualité, besoins, impacts). 3) Identifier les enjeux nécessitant des stratégies innovantes basées sur les meilleures pratiques afin de développer des projets visant l’amélioration de l’inclusion des patients, des familles, des soignants et des collaborateurs dans une approche collaborative et partenariale. | Le développement de la banque de données à partir des archives des soins palliatifs pédiatriques est en cours. Plusieurs entrevues avec des acteurs clés actifs depuis l’instauration des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine sont déjà complétées. Une fois les entrevues complétées, l’extraction et l’analyse des données cumulées permettront de dresser un portrait rigoureux de l’évolution des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine. | 22 présentations et conférences Obtention de 2 bourses pour une étudiante
Attitudes des travailleurs sociaux du Québec face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir à des personnes inaptes | Gina Bravo | Isabelle Dumont, Nathalie Delli Colli, Marie-Ève Bouthillier Collaborateurs : Alain Hébert et Geneviève Cloutier, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | 1) mesurer les attitudes de travailleurs sociaux du Québec face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir (AMM) à des personnes inaptes à y consentir d’elles-mêmes au moment de l’acte 2) dresser le profil sociodémographique et professionnel des répondants selon qu’ils se sont dit en faveur ou contre l’extension de la loi actuelle à cette population particulière 3) comparer les attitudes des répondants face à cette question complexe à celles d’infirmières et de médecins déjà sondés. | L’équipe de recherche a consacré la première année de financement à l’élaboration et au pré-test du questionnaire d’enquête. L’analyse des réponses au questionnaire a débuté à l’automne 2021 et se poursuit. | 3 articles à venir Méthodologie utilisée dans un autre projet de recherche, et sera utilisée pour un troisième Résultats diffusés auprès de plusieurs instances gouvernementales
Medical Assistance in Dying in Canada: Scoping Review of the Implementation, Practices and Policies | Melissa Henry | Lynn Gauthier, Diane Tapp, Brian Mishara, Brian Greenfield, Luc Dargis, Ali Alias | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | This research project includes three phases. We are requesting funding for Phase 1, which will allow preliminary data on which to base a grant application to pursue anticipated Phases 2 and 3. Scoping Review based on PRISMA - ScR guidelines, to better understand how the Canadian scientific literature (SL) and grey literature (GL) defines, assesses, and manages suffering within the practice of MAiD as well as what are the research priorities on the topic. | In total, 335 documents from the scientific literature (peer reviewed and non-peer reviewed articles) and 521 documents from the grey literature (i.e. all clinical practice documents from institutions and associations across Canada) were retrieved. Content analysis of these documents was conducted. Data were collected from six databases for the SL and from federal, provincial and local organizations for the GL. | 1 présentation, 3 présentations à venir 1 article prochainement soumis à un journal 1 subvention soumise au CIHR 1 bourse obtenue pour une étudiante
Grief in the age of medical assistance in dying: a narrative study of bereavement experiences | David Kenneth Wright, Marjorie Montreuil | Mary Ellen Macdonald, Susan Cadell | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et RQSHA | By better understanding the ways that individual experiences of MAiD death affect grief, we are developing knowledge that can inform whether and to what extent there is a need for bereavement support for family members and friends when people request and receive MAiD. | We recruited and interviewed a total of 26 participants (16 from Ontario and 10 from Québec). Analysis is ongoing – we are currently preparing two manuscripts. We are using our data to show that grievers are highly implicated in supporting their family and friends who pursue MAiD. | 6 conférences et présentations Deux autres projets de recherche proposés aux CIHR et SSHRC
Élaboration d’un protocole de recherche visant à évaluer les retombées d’un programme de mentorat en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques d’infirmières à domicile | Émilie Allard, Johanne Hébert | Nicole Ouellet, Karine Bilodeau, Alain Legault, Dominique Gohier, Brigitte Gagnon, Jade Villemaire (étudiante), Marie-Carmen Gagnon(étudiante) | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et RRISIQ | Réaliser une revue de la portée sur les retombées de la formation continue en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques des infirmières, dans le but d'élaborer un protocole de recherche compétitif visant à évaluer les retombées de ce type d’intervention quant à l’amélioration des SPFV. | Trois entrevues avec des infirmières ayant participé au programme de mentorat de NOVA soins à domicile ont été réalisées. La majeure partie de la revue de la portée a été effectuée : sélection des écrits, extraction et analyse. Le projet en est à l'’évaluation de la qualité des 87 écrits finaux et à rédiger un article afin de publier nos résultats. L’étape finale de ce projet sera de rédiger un protocole de recherche compétitif nous permettant de pouvoir déposer une demande permettant de tester ce protocole de recherche. | 2 conférences Prévu de présenter à un organisme subventionnaire pour l'obtention d'une subvention majeure
Survey of Practices, Educational Needs, and Support Needs of Providers of Medical Assistance in Dying in Canada | Melissa Henry, Lynn Gauthier | Brian Greenfield, Diane Tapp, Brian Mishara, Luc Dargis, Vanessa Bisson-Gervais, Ali Alias, Jun Yang Liu | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et CRISE | This research project includes three phases. We are requesting funding for Phase 2. Phase 2 – Mixed-Methods Design (requested here): To better understand MAiD providers’ actual practices concerning MAiD, needs for training/continuing education and support (eligibility assessment, presentation of alternatives, MAiD preparation, provision and postprovision activities, approach to patients/family, multidisciplinary framework, communication, suffering), and MAiD providers’ suggestions for MAiD practice, education, and support standardization/improvement. | We have constructed our survey, which has been developed on an online platform in collaboration with the Data Management Services of the Lady-Davis Institute for Medical Research. We have forged collaborations with the different associations required to distribute the survey and have obtained conditional ethics approval. We are planning the distribution of the survey in June 2022, with analyses in August-September 2022, article writing in October-December 2022, and presentations in January-July 2023. | 1 présentation, 3 présentations à venir 1 article prochainement soumis à un journal 1 subvention soumise au CIHR 1 bourse obtenue pour une étudiante
Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : une étude descriptive mixte transversale. | Diane Guay | Co-chercheurs: Gina Bravo, Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault Collaborateurs : Louise Lafontaine, Gabrielle Leclerc | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | 1) Documenter les impacts humains, organisationnels et financiers de la pandémie sur l’ensemble des maisons de soins palliatifs au Québec. 2) Explorer les stratégies déployées par les maisons de soins palliatifs pour faire face à la COVID-19. | Au total, 19 / 35 MSP (54%) ont accepté de participer à l’étude. La collecte et l’analyse des données (questionnaire et entrevues) se sont déroulées entre le 10 décembre 2020 et 2 avril 2021. Un portrait local de chaque MSP sous la forme d’un récit, intégrant les données qualitatives et quantitatives, a acheminé à chaque établissement participant à l’automne suivi d’un portrait global. | 3 conférences et présentations 1 article en cours de rédation pour soumission aux Cahiers francophones de soins palliatifs
Les soins de fin de vie en CHSLD en contexte de COVID-19 : transformations organisationnelles et cliniques ainsi que leurs effets dans deux régions du Québec | Émilie Allard, Isabelle Marcoux | Serge Daneault, Gina Bravo, Diane Guay, Marion Lazarovici (étudiante) et Lise-Enid Villegas-Arias (étudiante) | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | 1. Identifier les transformations organisationnelles et cliniques vécues en CHSLD en contexte de COVID-19 ainsi que leurs effets tant sur la fin de vie des résidents que sur les soignants. 2.Contraster les transformations vécues et leurs effets dans deux régions (Montréal et Estrie) différemment affectées par la COVID-19. | Malgré les contraintes liées à la pandémie, la collecte des données dans les deux CIUSSS (CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréa et CIUSSS de l’Estrie) s’est terminée à l’hiver 2022 (N=16 participants). L’analyse des données en lien avec le premier objectif de recherche est également terminée, un article est en cours de rédaction. | 3 conférences 1 publication 1 projet de plus grande envergure financé
Mieux comprendre l'expérience du deuil vécu dans le contexte de la pandémie de Covid-19 | Alain Legault | Valérie Bourgeois-Guérin, Christine Genest | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | Explorer en profondeur l’expérience de deuil des individus qui perdent un proche en situation de pandémie | La collecte de données a débuté le 9 septembre 2020 pour se terminer le 22 janvier 2021. Nous avons interviewé un total de 25 personnes (3 hommes et 22 femmes) provenant principalement de la grande région de Montréal, mais aussi d’autres régions du Québec. Nous avons dû interrompre le processus de transcription par manque de financement. Au moment d’écrire ces lignes, le 16 mai 2022, nous sommes encore à l’étape de l’analyse approfondie des entrevues. Une première analyse des entrevues transcrites intégralement a été complété afin de fournir des données pour une présentation réalisée par le chercheur principal en février 2022. | 1 conférences Les résultats seront réinvestis dans un projet de recherche doctoral du chercheur principal

## Renseignements détaillés
Titre du projet de recherche | Chercheur(s) responsable(s) du projet de recherche | Co-chercheurs/collaborateurs du projet de recherche | Concours | Objectifs principaux | Résultats/niveau d'avancement | Publication, conférence ou autre | Année | Date (si applicable) | Titre | Auteurs/conférenciers | Description | Lien (si applicable) | Autres projets de recherche, demandes de subventions ou étapes subséquentes découlant du projet pilote | Nouvelles collaborations issues de ce projet de recherche | Autre visibilité
Adaptation d’un outil pour dresser l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV et évaluation de différentes stratégies pour l’utiliser dans les CISSS/CIUSSS du Québec | Alain Legault, Johanne Hébert | Diane Guay, Gina Bravo, Josée Chénard, Marie-Ève Bouthillier, Émilie Allard | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Adapter l’Inventaire des besoins prioritaires de formation des intervenants du Nunavik, développé par Dumont et son équipe en 2016, au contexte plus large des SPFV dans tout le Québec. 2) Prétester la nouvelle version de l’Inventaire... auprès d’un CISSS et d’un CIUSSS. 3) Explorer les forces et les limites de différentes stratégies de recrutement des professionnels et intervenants invités à compléter l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV. | Au moment d’écrire la première version de ce rapport, le 25 février 2021, nous avons complété l’objectif 1 du projet, soit le développement de 3 outils de collecte de données sur les besoins de formation : un instrument pour les intervenants de première ligne (IPL) en soins palliatifs à domicile (Chaudière-Appalaches) et pour les IPL en CHSLD (Montréal); un instrument pour les gestionnaires de proximité dans les deux mêmes milieux de soins et un instrument pour les gestionnaires du CISSS ou du CIUSSS responsable des soins palliatifs à domicile ou des CHSLD selon le cas. La réalisation de l’objectif 2 a été largement entravée par la pandémie et le confinement. Nous sommes donc en retard sur l’échéancier initial. Cependant, tant à Lévis qu’à Montréal, nous avons complété la collecte de données auprès des IPL et des gestionnaires de proximité. Plus précisément, pour le CISS Chaudière-Appalaches, le questionnaire pour les IPL en soins palliatifs à domicile a été complété par 27 personnes tandis que pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, le même questionnaire a été complété par 11 personnes. Pour les gestionnaires de proximité, les n respectifs sont de 6 et de 5. À l’heure actuelle, aucun gestionnaire du CISSS ou du CIUSSS n’a complété le 3e instrument de collecte de données. Nous prévoyons faire une nouvelle tentative de recrutement auprès de cette dernière population d’ici la fin mars 2021. Pour compléter l’objectif 2, il nous reste à recontacter les personnes ayant complété l’un ou l’autre des instruments de collecte afin de réaliser une entrevue individuelle pour évaluer différentes dimensions des instruments (nombre de questions, formulation des questions et des choix de réponses, pertinence des questions, etc.). Cette dernière étape de l’objectif 2 devrait être complétée d’ici la mi-mars 2021. Par la suite, nous avions prévu analyser les données recueillies afin de réaliser l’objectif 3. Cette dernière étape n’a jamais été réalisée en partie à cause des retards accumulés tout au long du projet à cause de la pandémie. Le projet est toujours à cette étape et nous ne prévoyons pas le relancer dans un avenir proche. | Conférence | 2020 | 2022-11-20 | Besoin de formation en soins palliatifs des professionnels travaillant en soins à domicile et CHSLD | Johanne Hébert | Conférence scientifique mensuelle du RQSPAL | https://youtu.be/YzQrdfQ4rPU | Nous avions prévu faire une demande de subvention de plus grande envergure (FRQS ou IRSC) pour valider nos outils de collecte de données et faire un portrait des besoins de formation continue en soins palliatifs pour l’ensemble du Québec. Cependant, toujours pour les mêmes raisons, aucune démarche n’a été faite en ce sens et aucune démarche n’est prévue à court terme. | Alain Legault et Émilie Allard ont eu l’occasion de développer une collaboration étroite et productive avec Johanne Hébert . Cette collaboration a donné lieu à d’autres projets de recherche conjoint entre Allard et Hébert, dont un projet financé par le RQSPAL et le RRISIQ : Élaboration d’un protocole de recherche visant à évaluer les retombées d’un programme de mentorat en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques d’infirmières à domicile. D’autres collaborations ont vu le jour grâce à ce projet. Entre autres, Allard, Bravo et Guay ont fait des demandes de subventions conjointement en lien avec les soins palliatifs et la COVID-19, dont deux ont été financés par le RQSPAL (concours spécial COVID-19) : 1) Les soins de fin de vie en CHSLD en contexte de COVID-19 : transformations organisationnelles et cliniques ainsi que leurs effets dans deux régions du Québec 2) Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : une étude descriptive mixte transversale | Des présentations avaient été acceptées aux congrès suivants : NET-NEP (2020), Congrès international de soins palliatifs de McGill (2020) et à l’European Association for Palliative Care (2020). Il était aussi prévu présenter les résultats de notre recherche au Congrès annuel de l’AQSP en 2021, au Congrès international sur les soins palliatifs de McGill en 2022. Cependant, en raison de la pandémie à la COVID-19, ces présentations n’ont pas eu lieu.
Développement de pratiques exemplaires en soins palliatifs périnataux pour le Québec | Annie Janvier | Antoine Payot, Serge Sultan, Geneviève Plourde, Catherine Taillefer, Audrey Larone-Juneau, Maia Sureau, Audrey Stypulkowski, Claude Julie Bourque | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Implanter un curriculum de formation interdisciplinaire et de fonctionnement en soins palliatifs périnataux (décisions de niveaux de soins, évaluation du confort des bébés et des familles, suivi de deuil) 2) Évaluer le modèle issu du projet de recherche | mise en place de la formation de clinicien soutien, mentors sur l’unité : 45/55 cliniciens soutiens formés (formation de 4 heures) -Mise en place des conférences soutien : 6 par année en 2021 -intégration des cliniciens soutien pour les situations difficiles, décès, etc -Vidéos courts terrain (Just In Time : JIT) : à utiliser quand les CS enseignent aux autres cliniciens sur l’unité -Création d’espaces de parole (2021 décembre et 2022) : discussions interdisciplinaires le mardi et discussions de BB fragile le vendredi -Réévaluation du programme (mai et juin 2022) et impact de celui-ci À faire : -Consolider l’approche à la détresse morale et les interactions entre les espaces de parole -décrire l’expérience des cliniciens soutiens -Déployer les vidéos détresse morale sur l’unité -Faire des courts vidéos communication avec les parents -déployer les vidéos communication avec les parents sur l’unité -continuer à mesurer l’impact des interventions pour un autre cycle Résultats : 45/55 cliniciens soutiens (CS) formés Haute satisfaction des CS (résultats présentés pendant la conférence RQSPAL); confirmé avec les entrevues semi-dirigées en cours Haute rétention des enseignements reçus par les CS Haute utilisation des enseignements Retombées mesurées en ce qui a trait aux soins des patients pour le projet ruban | Conférence | 2021 | 2022-03-09 | Projet clinicien soutien: viser une excellence en soins palliatifs périnataux | Annie Janvier | Grand rounds de néonatalogie | N/A | Plusieurs collaborations avec l’unité de soins palliatifs qui vient aux rencontres du mardi Collaboration avec le nouveau réseau de périnatalité Collaboration avec l’unité d’Éthique clinique du CHU-HSJ Articles à écrire | Collaboration entre chercheurs nursing à l’intérieur de l’hôpital même (Larone Juneau et autre collaborateurs) Collaborations entre psychologie et néonatologie (Sultan, Janvier) Collaboration avec l’unité d’Éthique clinique (marie-Claude Levasseur) | Nominé pour le Gaga reconnaissance CHU-HSJ 2022
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-01-28 | Projet pilote clinicien soutien au CHU Sainte-Justine: données préliminaires | Annie Janvier | Conférence scientifique mensuelle du RQSPAL | https://youtu.be/VWNONBkhmsg
Caractériser la perte cognitive et le ralentissement psychomoteur chez des patients avec cancer avancé ne souffrant pas de délirium | Bruno Gagnon | Lynn Gauthier, Maman Joyce Dogba, Diane Tapp, Peter Lawlor | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | 1) Déterminer comment le ralentissement psychomoteur et la perte cognitive sont définis dans la littérature. 2) Caractériser l’expérience subjective du patient présentant des signes cliniques d’un ralentissement psychomoteur et d’une perte cognitive. 3) Inventorier les caractéristiques cognitives et comportementales associées au ralentissement psychomoteur et à la perte cognitive. | 1) La revue de la littérature a démontré la quasi inexistence de description du ralentissement psychomoteur dans la population de patients avec cancer avancé. 2) Obtention de l’éthique pour des groupes de discussion avec des équipes de soins palliatifs sur ce syndrome. 3) Réalisation de trois groupes de discussion avec des équipes de soins palliatifs sur le ralentissement psychomoteur (15 participants au total). Le dernier sera complété en mai 2022 (4 participants potentiels à ce jour). | Conférence | 2022 | octobre | N/A | Une étudiante à la maîtrise impliquée dans le projet | Le projet des groupes de discussions avec des équipes de soins palliatifs sur le ralentissement psychomoteur a été choisi pour une présentation au Congrès international de soins palliatifs McGill en octobre 2022. | N/A | En présentant les résultats de la littérature et les hypothèses de travail au PCPCRC, cela a favorisé l’émergence d’une collaboration avec une équipe de chercheurs d’Ottawa ayant les mêmes intérêts. Nous prévoyons appliquer pour des fonds de recherche afin de faire un projet de recherche clinique Phase I-II chez cette population de patients. 1) dû à la Covid-19, il nous a été impossible de compléter le développement d’un protocole d’évaluation des patients pour mieux caractériser ce syndrome. 2) Nous comptons faire le dernier groupe de discussion avec des équipes de soins palliatifs sur le ralentissement psychomoteur en mai 2022. 3) Nous comptons terminer les analyses de ce projet en juin 2022. 4) Nous prévoyons soumettre le manuscrit de ce projet à un journal scientifique en septembre 2022. | En plus des co-auteurs de ce projet, incluant un collaborateur extérieur du RQSPAL, ce projet a permis de connaître et de travailler avec la Dre Manon Guay, membre du RQSPAL. Cette dernière nous a mis en contact avec la Dre Poulin (Québec) et la Dre Poncet (Montréal) qui ont des expertises en évaluation du ralentissement psychomoteur et des fonctions cognitives (auprès de personnes avec TCC ou AVC).
[6 empty] | Présentations | N/A | N/A | N/A | Divers chercheurs à partir d'un projet de Bruno Gagnon | La revue de la littérature et les hypothèses de travail ont fait l’objet de présentation dans des ateliers de chercheurs en soins palliatifs (PCPCRC) | N/A
L’expérience de pères ayant un enfant atteint d’une condition médicale complexe – une réalité encore méconnue | Josée Chénard | Marianne Olivier d’Avignon, Annie Devault, Nathalie Richard de l’Étoile de Pacho et Lyne St-Martin du Phare Enfants et Familles. | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Améliorer les connaissances et à développer des interventions psychosociales adaptées au vécu et aux besoins des pères vivant avec un enfant atteint d’une CMC. 1) connaître et approfondir la façon dont ces pères vivent la paternité en contexte de la CMC de l’enfant. 2) répertorier les stratégies d’adaptation (individuelles, conjugales et extrafamiliales) de ces pères 3) comprendre la manière dont le personnel médical et psychosocial agit avec eux 4) définir leurs besoins et le soutien souhaité. | Bien que nous ayons cumulé des retards importants en raison de la pandémie liée à la Covid19, le projet est terminé. Nous avons organisé une rencontre du comité de pilotage pour discuter des résultats. Le projet suscite l’intérêt de chercheurs et de nombreux praticiens issus de différents milieux de pratique (centre hospitalier, CLSC, Centre de réadaptation et organismes communautaires). | Article | À VENIR | N/A | N/A | N/A | En cours d'élaboration | N/A | Les résultats issus de ce projet ont alimenté un projet bilatéral Québec-Belgique soumis aux FRQS-FNRS portant sur l’expérience subjective d’enfants exposés à l’épuisement de leurs parents et pour lequel j’ai obtenu un financement sur 3 ans. | Le projet a permis la collaboration entre deux chercheures du RQSPAL (axe 2) qui n’avaient jamais eu l’occasion de travailler ensemble auparavant. | Le projet suscite l’intérêt de chercheurs et de nombreux praticiens issus de différents milieux (centre hospitalier, CLSC, Centre de réadaptation et organisme communautaire).
[6 empty] | Présentations | À VENIR Au cours de la prochaine année | N/A | N/A | N/A | Quelques communications dans des congrès et des conférences dans différents milieux d’intervention sont anticipées au cours de la prochaine année. | N/A
Connaissances, attitude et représentation de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir au Québec : Étude pilote transversale mixte | Diane Tapp, Gina Bravo | Marie-Pierre Gagnon, Isabelle Dumont, James Downar, Jocelyn Maclure, Marcel Arcand, Sophie Dupéré, Lise Tremblay, Dale Weil, Pauline Laporte-Roos, Vincent Couture, Evelyne Rousseau, Alexandra Babin | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Objectif général: Comprendre si et pourquoi les Québécois préfèrent l’AMM plutôt que la SPC. 1) Comparer les connaissances et l’attitude des Québécois en matière d’AMM et de SPC. 2) Évaluer l’influence des connaissances sur l’attitude face à l’AMM et à la SPC, contrôlant pour d’autres variables individuelle. 3) Explorer d’autres éléments que les connaissances et les autres variables identifiées qui influencent l’attitude par rapport à l’AMM et la SPC, dont la représentation sociale de ces pratiques. | Nous en sommes à l’étape de la diffusion des connaissances. Plus précisément, nous sommes à rédiger des articles en lien avec les résultats obtenus. Des régressions linéaires multiples ont été effectuées pour prédire les connaissances par rapport aux soins de fin de vie. Une équation de régression significative (F(6,798)=16,103, p <0.001) avec un R carré de 0,108. Les facteurs d’influence des connaissances par rapport aux soins de fin de vie expliqués dans ce modèle de régression sont la langue (B=-0,489, p=0,009), la situation financière (B=-0,110, p=0,002), l’accompagnement en soins palliatifs (B=-0,207, p < 0,001), le fait d’avoir effectué une planification avancée de ses soins (B=0,027, p=0,011), le niveau de scolarité (B=0,101, p < 0,001), l’accompagnement lors du décès d’une personne atteinte de démence (B=-0,158, p=0,005). L’âge, le genre, le groupe ethnique, l’importance accordée à la religion, d’avoir une mauvaise perception de sa santé et l’attitude par rapport à l’aide médicale à mourir et à la sédation palliative n’ont pas constitué pas des facteurs d’influence des connaissances des individus sondés (p > 0.05). L’attitude de la population contenue dans notre échantillon par rapport à l’aide médicale à mourir et à la sédation palliative n’est pas influencée par les connaissances (p > 0,05). L’attitude par rapport à l’aide médicale à mourir s’explique par d’autres facteurs tels que le fait d’avoir procédé à une planification avancée de ses soins, l’importance accordée à la religion et le niveau de scolarité. L’attitude par rapport à la sédation palliative n’est influencée que par le fait d’avoir réalisé une planification avancée. D’autres analyses sont en cours, notamment en lien avec l’analyse des résultats pour les différents sous-groupes (population vulnérable, groupes de proches aidant et personnes atteintes de maladies chroniques). | Article | 2022 | À VENIR Soumis en mai 2022 | Continuous deep sedation: what are the attitudes, knowledge and representations of the general population? A pragmatic review | Ariane Plaisance, Julia Masella, Gina Bravo, Diane Tapp | N/A | N/A | Le projet a débouché sur une collaboration supplémentaire (Sophie Dupéré, FSI ,UL) et l’élaboration d’un projet de recherche secondaire (Financement PI : Sophie Dupéré, UL, 15 000$). Ce projet a pour objectif de documenter, à partir de méthodes de collecte des données adaptées, les connaissances, l’attitude et les représentations des soins de fin de vie des personnes vivant en situation de vulnérabilité sociale et économique. Ce projet, qui s’inscrit en complémentarité du projet réalisé et financé par le RQSPAL, permettra de contrer la sous-représentativité de ce groupe telle que constatée au cours de la réalisation du projet. Une étudiante à la maitrise y dédira ses travaux (A2020-H2022). Un autre financement a été obtenu par DTapp (FSI, UL 15 000$) pour poursuivre les efforts de publication du projet. Il est envisagé, à travers une collaboration avec des chercheurs de la Suisse, d’effectuer une étude similaire sur le continent européen. Toutefois, aucune demande de subvention n’a encore été déposée. Des articles sont en préparation et seront soumis au cours de l’été 2022 et au cours de l’année 2023 (congé de maternité de l’étudiante). | Ce projet a été à la source d’une collaboration nouvelle pour l’ensemble des chercheurs impliqués. En effet, les deux chercheuses principales n’avaient jamais travaillé ensemble, pas plus que a plupart des autres autres membres de l’équipe. La réalisation de ce projet a mené à plusieurs autres collaborations au sein de membres du RQSPAL (Vincent Couture, Lynn Gauthier, Marianne D’Avignon, Marie-Pierre Gagnon) de même qu’à l’extérieur du réseau (Marianne Beaulieu). Ces collaborations ont mené à l’obtention de fonds provenant d’organismes externes. D’autres projets sont en cours de développement en lien avec l’aide médicale à mourir, impliquant les 2 chercheuses principales du projet original.
[6 empty] | Séance par affiche | 2022 | mai | Vers un meilleur accès à la planification des soins de fin de vie pour les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique : résultats d’une étude mixte au Québec | Anouk Bérubé, Sophie Dupéré, Diane Tapp | Conférence mondiale de l’UIPES en promotion de la santé | N/A
[6 empty] | Séance par affiche | 2022 | 2022-05-02 | La planification préalable des soins de fin de vie chez les personnes vulnérables : connaissances, attitudes, représentations et besoins |  | 89e congrès de l'ACFAS | N/A
[6 empty] | Article | 2022 | À VENIR Soumis en avril 2022 | Do socioeconomic factors influence knowledge, attitudes, and representations of end-of-life practices? Results from a cross-sectional study | Anouk Bérubé, Diane Tapp, Sophie Dupéré, Ariane Plaisance, Gina Bravo, Vincent Couture | N/A | N/A
[6 empty] | Article | 2022 | Avril | Quebec population highly supportive of extending Medical Aid in Dying to incapacitated persons and people suffering only from a mental illness: content analysis of attitudes and representations. | Ariane Plaisance, Brian L. Mishara, Julia Masella, Gina Bravo, Vincent Couture, Diane Tapp | Paru dans le Journal Ethics, Medecine and Public Health | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352552522000081
[6 empty] | Conférence | 2022 | 2022-03-16 | Les difficultés d’accès à la planification avancée des soins de fin de vie pour les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique | Anouk Bérubé, Sophie Dupéré, Diane Tapp, Ariane Plaisance, Vincent Couture | Institut d’éthique appliqué de l’université Laval (IDÉA) | https://youtu.be/JgcGCaGJ6oc
[6 empty] | Séance par affiche | 2021 | 2022-11-26 | Vers une meilleure accessibilité à la planification préalable des soins de fin de vie aux personnes en situation de vulnérabilité socio-économique: Résultats d’une étude mixte au Québec | Anouk Bérubé, Sophie Dupéré, Diane Tapp | Présentation préenregistrée dans le cadre de la 3e Journée scientifique étudiante du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs (RQSPAL) | https://youtu.be/ErA6QQNZ4N0
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-10-21 | The KAR Project: Knowledge, attitudes and representations about end-of-life practices in the Province of Quebec | Diane Tapp | Congrès canadien de soins palliatifs | N/A
[6 empty] | Séance par affiche | 2021 | 2022-04-13 | Facteurs socio-économiques et planification avancée des soins de fin de vie | Anouk Bérubé, Sophie Dupéré, Diane Tapp | 7e Journée scientifique de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval (Atelier: Les trajectoires intelligentes sous l’angle des soins palliatifs) | N/A
[6 empty] | Article | 2020 |  | Sédation palliative continue : Qu’en pense la population générale? | Evelyne Rousseau, Diane Tapp, Ariane Plaisance | Article paru dans les cahiers francophones de soins palliatifs, 19(2), 82-91 | N/A
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-11-05 | Est-ce que la population préfère l’aide médicale à mourir? Connaissances et attitudes des québécois par rapport aux pratiques de fin de vie | Diane Tapp | Conférence virtuelle dans le cadre du colloque étudiant de l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) de l’Université Laval. | https://youtu.be/MrTRC4Ogi_A
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-06-19 | Connaissances, attitudes et représentations des pratiques des québécois par rapport aux pratiques de soins palliatifs et de fin de vie | Diane Tapp | Conférence scientifique mensuelle du RQSPAL | https://youtu.be/h1qFdWObIbg
[6 empty] | Conférence | 2019 | 2022-06-14 | Les paradoxes des représentations sociales par rapport à la sédation palliative continue | Diane Tapp et Evelyne Rousseau | Colloque international « Les paradoxes de la vulnérabilité : Figures, discours, expériences. Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval.
Améliorer la communication en contexte de cancer avancé | Pierre Gagnon | Isabelle Dumont, Marie-Claude Blais | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Objectif principal: Développer une intervention psychoéducationnelle de 3 ateliers sur les habiletés communicationnelles en contexte de cancer avancé pour les dyades patient-proche significatif ou les patients seuls (sans proche significatifs ou sans proche significatif intéressé) et évaluer la satisfaction et la faisabilité de sa mise sur pied. Objectif secondaire: Explorer les effets préliminaires de cette intervention sur les patients et leurs proches significatifs, lorsqu’applicable, sur : leur sentiment de contrôle et d’autonomie (capacitation), la communication, la qualité de vie, le soutien social et la détresse émotionnelle. | Le développement du contenu des ateliers est en cours. Pour ce faire, trois réunions du comité d’experts ont eu lieu à ce jour. Les réunions ont été interrompus en mars 2020 suite à la pandémie. Le contenu des ateliers est tout de même bonifié en prévision de reprendre les rencontres du comité d’experts. | Aucun article ou conférence jusqu'à maintenant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Nouvelle collaboration avec Isabelle Dumont (interuniversitaire UL-UQAM)
Étude préparatoire à la construction d’un outil d’évaluation formelle de la Qualité de Vie en soins palliatifs pédiatriques | Serge Sultan | Marianne Olivier D’Avignon, Déborah Ummel, Annie Janvier, Michel Duval, Marc-Antoine Marquis, Ariane Lacoste-Julien, Josianne Avoine-Blondin, Gabrielle Fortin | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2018 | Définir les domaines à mesurer, et mettre au point un outil de mesure de ces domaines. Le but du projet était de valider les domaines de Qualité de Vie dans un échantillon d’enfants et parents, construire l’outil et recueillir la rétroaction de professionnels et patients partenaire | Les discours de 7 patients et 10 parents ont été analysés par analyse thématique séquentielle, l’outil Advance QoL a été élaboré par l’équipe de recherche, puis raffiné suite à une analyse mixte qualitative-quantitative auprès de 15 experts du domaine. Le projet a permis de formuler une première version de l’outil prête à être utilisée dans une étude pilote à venir. Advance QoL évalue 7 domaines : Bien-être physique, Bien-être psychologique, Relations sociales, Plaisir, Autonomie et indépendance, Poursuite de réalisations, Sentiment d’être entendu et estimé. Si la qualité de l’outil est confirmée dans les études suivantes, il offrira un critère de soin essentiel aux professionnels de ce domaine. Une étudiante de doctorat (Lye-Ann Robichaud) a été nouvellement intégrée (automne 2020) pour poursuivre ce travail dans les mois qui viennent, particulièrement sur le développement d’une version électronique pour tous les âges (actuellement, seulement les versions parents et professionnels sont disponibles), l’établissement des caractéristiques de fidélité, validité convergente, et sensibilité au changement, et un prétest de l’utilisation de l’outil dans des cliniques spécialisées (p. ex. greffe de cellules souches) | Article | N/A | À VENIR Soumis | Quality of Life in childhood advanced cancer: from conceptualization to assessment with the Advance QoL tool | Avoine-Blondin, J., Dumont, É., Marquis, M.-A., Duval, M., Sultan, S | Soumis au BMC Palliative Care | N/A | Bourse du FRQs accordée (Maîtrise) et Bourse IRSC (PhD) en cours d’examen pour l’étudiante Lye-Ann Robichaud : « Développement d’une stratégie d’évaluation de la qualité de vie en cancer avancé pédiatrique » Nous prévoyons de déployer 3 objectifs ciblés, puis de faire une demande aux IRSC avec ces données préliminaires. 1) adapter les versions enfants (8-12 ans) et adolescents (13-18 ans) de l’outil Advance QoL à partir de l’outil existant ; 2) rendre disponible l’outil sur une plateforme électronique pour un usage aisé en temps de pandémie et tester l’équivalence avec la version papier-crayon ; 3) tester sa fidélité test-retest et inter-juges, et sa sensibilité au changement. | 1) L’étudiante Lye-Ann Robichaud faisait partie du Réseau (dir. Lynn Gauthier, Université Laval) et a eu connaissance de nos travaux par le RQSPAL. C’est grâce aux activités du réseau qu’elle a contacté notre équipe à Montréal pour poursuivre en doctorat. 2) En raison de difficultés de recrutement, nous n’avons pas pu collaborer autant que prévu avec les sites de Québec et Sherbrooke. Cependant, cette collaboration prendra pleinement sont essor dans le projet actuellement en développement qui est directement issu du financement pilote RQSPAL. Le CHU de Québec sera pleinement collaborateur, y compris pour le recrutement (collecte via des entretiens qualitatifs en ligne).
[6 empty] | Présentation | 2019 | Octobre | Développement d'un instrument de qualité de vie pour les enfants atteints d'un cancer avancé | Josianne Avoine-Blondin, Émilie Dumont, Nago Humbert, Marc-Antoine Marquis, Michel Duval, Serge Sultan | Communication orale présentée à la Journée Scientifique 2019 du RQSPAL | https://youtu.be/O9mTMQqotcs
[6 empty] | Affiche | 2019 | Octobre | Quality of life in pediatric palliative care in oncology: children and parents’ perspective |  | IPOS/CAPO World Congress of Psycho-Oncology Banf | N/A
[6 empty] | Affiche | 2019 | Septembre | Development of a quality of life instrument for children with life-limiting cancer |  | Affiche présentée au IPOS/CAPO World Congress of Psycho-Oncology Banff 2019, Banff, Alberta | N/A
[6 empty] | Affiche | 2019 | Septembre | Quality of life in pediatric palliative care in oncology: children and parents’ perspective |  | Affiche présentée au 22nd International Congress on Palliative Care, Montréal | N/A
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-05-14 | Opérationnaliser la Qualité de Vie dans un contexte de cancer infantile avancé | Serge Sultan | Conférence scientifique mensuelle du RQSPAL | https://youtu.be/HZDIb6-gf5U
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-01-23 | Definicion y medicion de la calidad de vida en el cancer pediatrico avanzado | Serge Sultan | Fundacion Nuestros Hijos, Santiago (Chile) | N/A
PROJET S2P20 Ste-Justine | Marc-Antoine Marquis, Claude Julie Bourque | Antoine Payot, Marie-Eve Bouthillier, Nathalie Gaucher, Silvana Barone, Michel Duval, Marie-France Langlet, Marta Martisella Gonzalez | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | 1) Développer et consolider une banque de données des cas suivis en soins palliatifs pédiatriques et des pratiques de soins interdisciplinaires au CHU Sainte-Justine à partir des archives depuis 1999-2000 afin de cumuler et synthétiser les informations. 2) Décrire systématiquement la portée et les retombées du travail de l’Équipe SPP depuis 20 ans afin d’identifier les indicateurs pertinents à développer (qualité, besoins, impacts). 3) Identifier les enjeux nécessitant des stratégies innovantes basées sur les meilleures pratiques afin de développer des projets visant l’amélioration de l’inclusion des patients, des familles, des soignants et des collaborateurs dans une approche collaborative et partenariale. | Le développement de la banque de données à partir des archives des soins palliatifs pédiatriques est en cours. Nous estimons que 75 % des données pour la période 2000-2017 ont été traitées et sont intégrées à la base de travail et nous avons commencé la cueillette des informations pour la période 2018-2020 pour laquelle les données brutes sont sous une forme différente. Ces données portent sur l’année de naissance du patient, la date et l’origine de la première requête de consultation, le nombre de consultations formelles (par requête), l’unité de soins d’hospitalisation, les noms des médecins responsables, les noms des membres de l’équipe SPP ayant répondu à la requête, le diagnostic du patient et la date de décès s’il y a lieu. Plusieurs entrevues avec des acteurs clés actifs depuis l’instauration des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine sont déjà complétées. Cela nous a permis d’établir un cadre d’analyse basé sur la centralité de l’enfant, le contrôle de la douleur, le soulagement de la souffrance, les attentes des parties prenantes et le soutien aux soignants. Les entrevues et la collecte de données continueront à être réalisées au cours des prochains mois avec d’autres acteurs-clés. Une fois les entrevues complétées, l’extraction et l’analyse des données cumulées permettront de dresser un portrait rigoureux de l’évolution des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine. Le travail d’analyse permettra de dégager des indicateurs de qualité, d’identifier des impacts organisationnels sur l’évolution des pratiques et de développer des outils permettant de mesurer l’impact concret de l’équipe de soins palliatifs depuis sa création. Par ailleurs, les résultats de l’analyse permettront d’identifier des opportunités de nouveaux projets de recherche et d’intervention clinique, tant pour les familles que pour les soignants. | Présentation | 2022 | À VENIR Octobre 2022 | Étude rétrospective et prospective sous l’angle des valeurs de l’éthique clinique et de l’éthique organisationnelle: 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (2000-2019 | Marta Martisella Gonzalez, Marc-Antoine Marquis, Lysanne Daoust, Silvana Barone, Audrey Stipulkowsky, Isabelle Desjardins, Marie-Claude Levasseur, Geneviève Cardinal, Carol Beaudry, Ginette Mantha, Marie-France Langlet, Nago Humbert, Antoine Payot, Michel Duval, Nathalie Gaucher, Marie-Ève Bouthillier, Claude Julie Bourque | Présentation orale à la Journée scientifique du RQSPAL lors du 23e Congrès international sur les soins palliatifs, Université McGill | N/A | Le projet renforcit et consolide l’engagement de la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, ce qui nous a permis d’embaucher cinq stagiaires qui travailleront sur la base de données pendant l’été 2021. Il a aussi permis à la doctorante qui y participe comme co-chercheure, Marta Martisella, d’obtenir une bourse d’excellence de l’Université de Montréal en 2020 et la bourse de la Fondation de la Famille Blanchard en 2021. | Ce projet a réuni pour la première fois des chercheurs d’horizons différents dans une équipe interdisciplinaire, incluant des cliniciens, des chercheurs de carrière et une patiente partenaire. Les membres de cette équipe proviennent de professions variées (médecine, sociologie, éthique, notamment), et ont des profils qui permettent d’allier efficacement la clinique et la recherche. Par ailleurs, certains collaborateurs à ce projet ont réalisé un module de formation sur les soins palliatifs pédiatriques dans le cadre d’un cours d’éthique clinique à l’Université de Montréa et une formation sur mesure pour une équipe de recherche devant réaliser un important travail de terrain incluant des interactions avec des patients et des familles en contexte de soins palliatifs pédiatriques. Enfin, la dynamique de recherche maintenant intégrée aux pratiques a permis de soutenir la conception d’un projet de recherche-intervention spécifique d’une des infirmières de l’équipe de soins palliatifs pédiatriques qui commencera à l’été 2021.
[6 empty] | Conférence | 2022 | À VENIR Octobre 2022 | Developing a Training and Support Workshop for Interprofessional Teams Working with Patients and Families in a Pediatric Palliative Care Context | Claude Julie Bourque, Marc-Antoine Marquis, Marta Martisella Gonzalez, , Josianne Avoine-Blondin, S Allard-Villeneuve, Serge Sultan | 23rd International Congress on Palliative Care | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-10-21 | Pour une posture plus éthique sur la place de l’enfant fragile dans la cité : repenser la porosité institutionnelle comme condition à la fluidité et à la cohérence des cheminement | Claude Julie Bourque | Conférencière invitée au Colloque inaugural de la Chaire Handicap, Éducation et Numérique et de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | Octobre | Chercher la lumière, la trouver, la partager : réflexions critiques sur l’histoire et le devenir des soins palliatifs pédiatriques | Claude Julie Bourque | Conférencière invitée au 9e congrès international du Réseau francophone de soins palliatifs pédiatriques, Yaoundé, Cameroun | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-06-11 | Le projet S2P*20 – résultats préliminaires de l’étude rétrospective sur vingt ans de soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine | Claude Julie Bourque et Marc-Antoine Marquis | Conférence scientifique mensuelle du RQSPAL | https://youtu.be/S1C8s-FFiOI
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-05-04 | Qui? Comment? Pourquoi? Des questions centrales dans la conception et la réalisation de projets de recherche collaborative. Exemples d’enjeux actuels de la recherche en santé pédiatrique | Claude Julie Bourque | Conférencière invitée, Colloque de l’Association pour la recherche qualitative, Université de Sherbrooke | N/A
[6 empty] | Présentation | 2021 | 3-7 mai 2021 | Une étude longitudinale retraçant vingt ans de soins palliatifs pédiatriques au Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine de Montréal. | Marta Martisella Gonzalez, Marc-Antoine Marquis, Lysanne Daoust, Silvana Barone, Audrey Stipulkowsky, Isabelle Desjardins, Marie-Claude Levasseur, Geneviève Cardinal, Carol Beaudry, Ginette Mantha, Marie-France Langlet, Nago Humbert, Antoine Payot, Michel Duval, Nathalie Gaucher, Marie-Ève Bouthillier, Claude Julie Bourque | Présentation orale au « 88e Congrès de l’ACFAS (Association Canadienne et Française pour l’avancement des sciences) », Sherbrooke (Québec, Canada) | https://vimeo.com/534624076
[6 empty] | Présentation | 2021 | 2022-04-27 | Étude retrospective mixte sous l’angle des valeurs de l’éthique clinique et de l’éthique organisationnelle: 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (2000-2019) |  | Présentation orale à la série de conférences « Work in Progress » du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Montréal | N/A
[6 empty] | Présentation | 2021 | 2022-04-16 | Vingt ans de soins palliatifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (2000-2020) : une étude rétrospective mixte des dimensions éthiques et cliniques de cette pratique | Marta Martisella Gonzalez | Présentation orale sous format « Ma thèse en 180 secondes » à la 4e Journée de l'éthique clinique, CHU Sainte-Justine, Montréal | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-11-20 | Intervenir en contexte de soins palliatifs pédiatriques: étude pilote d’une activité réflexive et pédagogique sur les soins palliatifs pédiatriques avec des intervenants de la recherche et de la clinique du projet VIE. | Marta Martisella Gonzalez, Claude Julie Bourque, Marc-Antoine Marquis, Josianne Avoine-Blondin, S Allard-Villeneuve, Serge Sultan | Présentation éclair au 35e Congrès de la recherche des étudiants des cycles supérieurs et des postdoctorants au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Montréal | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-11-13 | Intervenir en contexte de soins palliatifs pédiatriques: étude pilote d’une activité réflexive et pédagogique sur les soins palliatifs pédiatriques avec des intervenants de la recherche et de la clinique du projet VIE | Marta Martisella Gonzalez, Claude Julie Bourque, Marc-Antoine Marquis, Josianne Avoine-Blondin, S Allard-Villeneuve, Serge Sultan | Présentation orale dans le cadre de la 2e édition de la Demi-journée scientifique étudiante du RQSPAL | https://youtu.be/v5kt2x6sV8k
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-11-13 | 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine : une étude rétrospective sous l’angle des valeurs de l’éthique clinique. | Marta Martisella Gonzalez, Marc-Antoine Marquis, Lysanne Daoust, Silvana Barone, Audrey Stipulkowsky, Isabelle Desjardins, Marie-Claude Levasseur, Geneviève Cardinal, Carol Beaudry, Ginette Mantha, Marie-France Langlet, Nago Humbert, Antoine Payot, Michel Duval, Nathalie Gaucher, Marie-Ève Bouthillier, Claude Julie Bourque | Présentation préenregistrée dans le cadre de la 2e Journée étudiante du RQSPAL, Université de Montréal, Montréal | https://youtu.be/JqrXkNNIqWo
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-11-10 | Intervenir en contexte de soins palliatifs pédiatriques : étude pilote d’une activité réflexive et pédagogique sur les soins palliatifs pédiatriques avec des intervenants de la recherche et de la clinique du projet VIE | Marta Martisella Gonzalez, Claude Julie Bourque, Marc-Antoine Marquis, Josianne Avoine-Blondin, S Allard-Villeneuve, Serge Sultan | Présentation orale aux rencontres scientifiques académiques du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la cognition et le raisonnement professionnel, du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS), Faculté de Médecine, Université de Montréal | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-10-29 | Une étude rétrospective mixte : vingt ans de soins palliatifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine | Marta Martisella Gonzalez, Marc-Antoine Marquis, Lysanne Daoust, Silvana Barone, Audrey Stipulkowsky, Isabelle Desjardins, Marie-Claude Levasseur, Geneviève Cardinal, Carol Beaudry, Ginette Mantha, Marie-France Langlet, Nago Humbert, Antoine Payot, Michel Duval, Nathalie Gaucher, Marie-Ève Bouthillier, Claude Julie Bourque | Présentation par affiche virtuelle au Congrès provincial pour la recherche mère-enfant, Québec | N/A
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-03-13 | Intégrer la perspective parentale à la réflexion sur les soins | Claude Julie Bourque | Conférencière invitée, Hôpital Necker, Paris | N/A
[6 empty] | Conférence | 2020 | 2022-03-09 | Intégrer l’éthique clinico-organisationnelle et le partenariat famille dans les pratiques en pédiatrie | Claude Julie Bourque | Conférencière invitée, Pavillon Femmes-Parents-Enfants, CHU de Marseille | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-01-17 | Étude rétrospective: 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (2000-2019) | Marta Martisella Gonzalez, Marc-Antoine Marquis, Lysanne Daoust, Silvana Barone, Audrey Stipulkowsky, Isabelle Desjardins, Marie-Claude Levasseur, Geneviève Cardinal, Carol Beaudry, Ginette Mantha, Marie-France Langlet, Nago Humbert, Antoine Payot, Michel Duval, Nathalie Gaucher, Marie-Ève Bouthillier, Claude Julie Bourque | Présentation par affiche à la 3e Journée de l'éthique clinique, CHU Sainte-Justine | N/A
[6 empty] | Présentation | 2021 | 2022-05-13 | 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine : une étude rétrospective sous l’angle des valeurs de l’éthique clinique | Marta Martisella Gonzalez | Présentation orale au Centre de Psycho-oncologie, CHU Sainte-Justine, | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-12-17 | Vingt ans de soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine (2000-2020) : Une étude rétrospective mixte des dimensions éthiques de la pratique. |  | Présentation orale au séminaire de recherche, Sciences biomédicale, programme d’éthique clinique, Université de Montréal | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-02-06 | Étude rétrospective : 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine (2000-2019) |  | Présentation orale au séminaire de recherche, Sciences biomédicales, programme d’éthique clinique | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-10-16 | L’aide médicale à mourir : le point de vue des pédiatres. |  | Présentation orale au Journal club du Centre d’éthique du CISSS de Laval | N/A
[6 empty] | Présentation | 2020 | 2022-04-23 | Intervenir en contexte de soins palliatifs pédiatriques. Étude pilote d'une activité réflexive et pédagogique sur les soins palliatifs pédiatriques avec des intervenants de la recherche et de la clinique du projet VIE | Claude Julie Bourque et Marta Martisella Gonzalez | Présentation orale au Centre de Psycho-oncologie, CHU Sainte-Justine | N/A
Attitudes des travailleurs sociaux du Québec face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir à des personnes inaptes | Gina Bravo | Isabelle Dumont, Nathalie Delli Colli, Marie-Ève Bouthillier Collaborateurs : Alain Hébert et Geneviève Cloutier, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | 1) mesurer les attitudes de travailleurs sociaux du Québec face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir (AMM) à des personnes inaptes à y consentir d’elles-mêmes au moment de l’acte 2) dresser le profil sociodémographique et professionnel des répondants selon qu’ils se sont dit en faveur ou contre l’extension de la loi actuelle à cette population particulière 3) comparer les attitudes des répondants face à cette question complexe à celles d’infirmières et de médecins déjà sondés. | L’équipe de recherche a consacré la première année de financement à l’élaboration et au pré-test du questionnaire d’enquête, ainsi qu’à établir avec l’OTSTCFQ la meilleure façon de rejoindre des répondants potentiels. L’enquête a été publicisée dans l’Infolettre de l’Ordre le 20 janvier 2021. Au total, 367 personnes admissibles ont retourné le questionnaire. L’analyse de leurs réponses a débuté à l’automne 2021 et se poursuit. Parmi les travailleurs sociaux ayant participé à l’enquête, l’acceptabilité de l’AMM pour les personnes atteintes d’Alzheimer varie de 42 %, lorsque les personnes sont encore aptes à décider par elles-mêmes, à 92 %, lorsqu’elles sont devenues inaptes, manifestent des signes de détresse et sont considérées être en fin de vie. L’acceptabilité de l’AMM dans ces contextes est généralement plus élevée chez les travailleurs sociaux que chez les infirmières et les médecins. Bien que 41 % des travailleurs sociaux ont dit appréhender de devoir participer au processus d’AMM pour une personne inapte, 83 % accepterait néanmoins d’y prendre part. Leur principal motif est la valeur qu’ils accordent à l’auto-détermination. | Article | 2022 | À VENIR Soumis le 26 janvier 2022 | Social workers’ attitudes toward medical assistance in dying for persons with dementia: Findings from a survey conducted in Quebec, Canada | Gina Bravo, Nathalie Delli-Colli, Isabelle Dumont, Marie-Ève Bouthillier, Marianne Rochette, Lise Trottier | Soumis au Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care | N/A | Un troisième article sera produit dans les prochains mois. Outre via des publications scientifiques, les résultats seront aussi diffusés lors d’un webinaire organisé par l’OTSTCFQ dont la date reste à déterminer. La méthodologie développée dans le cadre de ces travaux sur l’AMM a été utilisée dans un autre projet financé par le RQSPAL (Tapp & Bravo; Connaissances, attitude et représentation de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir au Québec : Étude pilote transversale mixte). Elle le saura aussi dans un projet en développement, qui sera mené par Diane Tapp et portera sur le rôle des infirmières praticiennes dans l’AMM. | Le projet a permis d’établir de nouvelles collaborations, entre deux chercheurs du Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (Bravo et Delli-Colli, UdeS), des chercheurs d’autres universités (Dumont, UQAM, et Bouthillier, UdeM) et deux professionnels du Service des communications de l’OTSTCFQ (Hébert et Cloutier). L’équipe de recherche est multidisciplinaire, regroupant des personnes versées en travail social (Delli-Colli, Dumont), en éthique (Bouthillier), en communication (Cloutier et Hébert), en méthodologie d’enquête et en statistique (Bravo). Les chercheurs de l’équipe sont tous affiliés à l’Axe 3. | Les résultats antérieurs avaient été diffusés auprès de plusieurs instances gouvernementales, à leur invitation, et rapportés dans les rapports des groupes d’experts créés par les gouvernements pour éclairer leur prise de décision (ex. : Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir en situation d’inaptitude; The Expert Panel Working Group on Advance Requests for MAID; Forum sur les directives anticipées organisé par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann; Table ronde de consultations sur l’élargissement de l’AMM organisée par le ministre de la Justice du Canada, David Lametti). Il est en de même des résultats de notre étude auprès des travailleurs sociaux, lesquels ont été partagés avec la Commission spéciale sur l’évolution de la loi concernant les soins de fin de vie en mai dernier (audition télévisée), ainsi qu’avec la Société Alzheimer du Canada (le 31 mars 2022) qui a décidé de réviser sa position face à l’élargissement de l’AMM aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
[6 empty] | Article | 2022 | À VENIR Soumis en mai 2022 | Aide médicale à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude : Perspectives et préoccupations de travailleurs sociaux du Québec. |  | Le résumé de communication a été accepté. L'article sera soumis à la revue Intervention de l’OTSTCFQ qui publiera une édition spéciale sur l’AMM à l'automne 2022. | N/A
Medical Assistance in Dying in Canada: Scoping Review of the Implementation, Practices and Policies | Melissa Henry | Lynn Gauthier, Diane Tapp, Brian Mishara, Brian Greenfield, Luc Dargis, Ali Alias | Concours pour le financement d'initiatives de projets pilote structurants 2019 | This research project includes three phases. We are requesting funding for Phase 1, which will allow preliminary data on which to base a grant application to pursue anticipated Phases 2 and 3. Phase 1 -Scoping Review (scientific and grey literature to be conducted within this application): a) To determine the extent of scientific evidence on the topic of MAiD in Canada and more specifically in Quebec, assess the value of performing a systematic review (considering MAiD’s recent legislation), summarize findings on the topic of MAiD, and identify gaps in research and practice on the topic; b) To better understand similitudes and differences in translation into practice of MAiD (eligibility criteria and act itself) in each of Canada's provinces and territories, including laws, rules and regulations, guidelines, frameworks, and tools (e.g., forms, interview canvas, training)along with recent debates around the expansion of MAiD. | In total, 335 documents from the scientific literature (peer reviewed and non-peer reviewed articles) and 521 documents from the grey literature (i.e. all clinical practice documents from institutions and associations across Canada) were retrieved. Data were collected from six databases for the SL and from federal, provincial and local organizations for the GL (in the provinces of Quebec, Ontario, and British Columbia). Results –Thematic analyses (16) (SL n=570; GL n=537) using NVivo (20% random articles double-coded with regular team discussions) indicate use of a multidimensional definition of suffering, akin to the concept of total pain (17). The assessment of suffering is based upon the patients’ subjective reports, creating ambiguity due to an absence of objective criteria and tools, and lack of structured care pathways. Notably, screening for distress, depression or other symptomatology is not systematically or comprehensively undertaken. Interventions to address suffering are minimally described, with active listening proposed as the primary intervention tool. The interdisciplinary team is generally mentioned but not directly involved in the assessment process. The GL does not refer to evidence-based interventions or clinical practice guidelines known to relieve suffering in palliative care. Professionals other than MAiD assessors/providers are suggested to manage suffering; however, the role of an interdisciplinary team is not clearly described, and the availability of resources are reported as restricted. When educational tools are available, they tend to focus on assessing MAiD eligibility criteria. As we are still working on the thematic analysis related to this study concerning research priorities, we are requesting an extension to this project of one year. | Présentations | N/A | À VENIR | N/A | N/A | We will be presenting at the Reseau Quebecois de Recherche en Soins Palliatifs et de Fin de vie (RQSPAL). We will be presenting our results of the scoping review at the upcoming International Psycho-Oncology Society (IPOS) World Congress and at the International Congress on Palliative Care. We will soon be submitting an article to a peer-review journal. Phase 2 presentations will follow. | N/A | We are now pursuing a survey of practices and educational/supportive needs of MAiD providers (funded by RQSPAL), after which we will be organizing a dissemination and Pan-Canadian meeting to discuss best practices and a research agenda on MAiD (grant submitted to CIHR). A Delphi study will follow. A McGill University student got a Faculty of Medicine Summer Research Bursary to work on the dissemination meetings and Delphi study. | Through this project we have allied two research centres that had not previously collaborated, i.e., RQSPAL and the Centre for Research and Intervention for Suicide and End-of-Life Care. New collaborations include Drs. Brian Mishara
[6 empty] | Présentation | N/A | N/A | N/A | N/A | We have presented the results of our initial scoping review (prior funding of Phase I) locally at the Centre for Research and Intervention on Suicide and End of Life Practices | N/A
Grief in the age of medical assistance in dying: a narrative study of bereavement experiences | David Kenneth Wright, Marjorie Montreuil | Mary Ellen Macdonald, Susan Cadell | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et RQSHA | By better understanding the ways that individual experiences of MAiD death affect grief, we are developing knowledge that can inform whether and to what extent there is a need for bereavement support for family members and friends when people request and receive MAiD. | We recruited and interviewed a total of 26 participants (16 from Ontario and 10 from Québec). Preliminary results of our study include how the person’s choice for MAiD reflects important values in their lives and enables them to say goodbye to loved ones with conscious certainty. Some participants described the importance of knowing, even as their family member chose MAiD, that they had lived their lives fully and to their natural end. As well, the participants have shared their perspectives on how and to whom they have shared their family member’s choice for MAiD and how these varying disclosures have impacted their grief. Analysis is ongoing – we are currently preparing two manuscripts. One focuses on the ways that a palliative ethic of care is well suited to recognize and support the ways that grievers are affected by a MAiD death. The other is a critique of how MAiD is sometimes framed as the choice of people who are ‘unsupported’ in their dying. We are using our data to show that grievers are highly implicated in supporting their family and friends who pursue MAiD. | Conférence | 2021 | décembre | Medical assistance in dying: Navigating new legislative terrain and supporting family grief | David Kenneth Wright, Laura Wilding | Progress in Practice Webinar Series de l'association des infirmières et infirmiers du Canada (Canadian Nurses Association). | https://youtu.be/6fsd3UAGpMo | Les résultats préliminaires de ce projet ont permis de proposer deux autres projets de recherche aux CIHR et SSHRC: A CIHR project grant about grief support in Canada (NPA Susan Cadell – CoPAs Wright & Macdonald) – decision pending A SSHRC insight development grant about LGBQ grief (NPA David Wright – CoAs Cadell & Macdonald) – decision pending | Yes, this project provided an opportunity for David Wright, Marjorie Montreuil and Susan Cadell to work together on a funded research project for the first time. This allowed for researchers from different universities and with different disciplinary backgrounds and research expertise to collaborate together.
[6 empty] | Conférence | 2021 | avril | Medical assistance in dying and care of older adults: ethical reflections on the nursing role | David Kenneth Wright, Laura Wilding | 21e conférence biennale de la Canadian Gerontological Nurses Association | N/A
[6 empty] | Conférence | 2020 | nov | Grieving a new kind of death: Implications of Medical Assistance in Dying for Bereavement | David Kenneth Wright, Susan Cadell, Marjorie Montreuil, Mary Ellen MacDonald et L. Chan | Palliative Care Conference Webinar Series, Palliative Manitoba | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | mars | Le deuil à l’ère de l’aide médicale à mourir: réflexions pour les soins palliatifs | David Kenneth Wright, Susan Cadell | Conférences scientifiques mensuelles du RQSPAL | https://youtu.be/UASlGB43e9Q
[6 empty] | Conférence | 2021 | mars | Supporting at-risk populations: Narrative, diversity, and grief in nursing and nursing education | David Kenneth Wright | Lunch & Learn Series of the Canadian Association of Schools of Nursing: Nursing education during COVID-19 | https://youtu.be/DyeT5AaihJk
[6 empty] | Présentations | 2020 | Automne 2020 | N/A | N/A | Résultats présentés lors d'un séminaire doctoral à l'Université de Colombie-Britannique à l'automne 2020 et lors d'un séminaire de maîtrise à l'Université d'Ottawa au printemps 2020. | N/A
Élaboration d’un protocole de recherche visant à évaluer les retombées d’un programme de mentorat en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques d’infirmières à domicile | Émilie Allard, Johanne Hébert | Nicole Ouellet, Karine Bilodeau, Alain Legault, Dominique Gohier, Brigitte Gagnon, Jade Villemaire (étudiante), Marie-Carmen Gagnon(étudiante) | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et RRISIQ | Réaliser une revue de la portée sur les retombées de la formation continue en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques des infirmières, dans le but d'élaborer un protocole de recherche compétitif visant à évaluer les retombées de ce type d’intervention quant à l’amélioration des SPFV. | À ce jour, trois entrevues avec des infirmières ayant participé au programme de mentorat de NOVA soins à domicile ont été réalisées. La majeure partie de la revue de la portée a été effectuée : sélection des écrits, extraction et analyse. Le projet en est à l'’évaluation de la qualité des 87 écrits finaux et à rédiger un article afin de publier nos résultats. L’étape finale de ce projet sera de rédiger un protocole de recherche compétitif nous permettant de pouvoir déposer une demande permettant de tester ce protocole de recherche, par exemple dans une demande de développement Savoir (CRSH) ou encore dans un autre fonds de recherche ayant un intérêt envers la formation et l’évaluation de ses retombées concrètes (p.ex : Action Concertée). | Conférence | 2022 | À VENIR Automne 2022 | N/A | N/A | Les résultats de la revue de la portée seront présentés au Congrès international de soins palliatifs de McGill et aucongrès mondial du SIDIIEF à l’automne 2022. | N/A | La prochaine étape sera la présentation à un organisme subventionnaire pour l’obtention d’une subvention majeure. | Johanne Hébert et Emilie Allard se connaissent en raison de leur collaboration dans un autre projet de recherche subventionné par le RQSPAL, soit le projet pilote : Adaptation d’un outil pour dresser l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV et évaluation de différentes stratégies pour l’utiliser dans les CISSS/CIUSSS du Québec (Legault et Hébert). Cette collaboration issue du RQSPAL a amené les deux chercheures à identifier des thématiques de recherche communes et à développer cette idée de projet. Allard et Bilodeau sont professeures à la même faculté, elles n’avaient pas encore eu la chance de collaborer ensemble sur un projet de recherche. Opportunité saisie dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, par l’entremise de Johanne Hébert, une nouvelle collaboration entre deux chercheures qui ne se connaissaient pas a vu le jour : Allard et Ouellet. Finalement, ce projet a permis de développer et renforcir une collaboration avec un milieu partenaire : NOVA soins à domicile. Collaboration qui sera mise de l’avant lors de la demande de subvention qui suivra le présent projet.
[6 empty] | Conférence | 2022 | 2022-05-05 | Les retombées de la formation continue en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques : résultats d’une revue de la portée | Émilie Allard, Johanne Hébert, Jade Villemaire, Marie-Carmen Gagnon | Les résultats de la revue de la portée ont été présentés au congrès annuel 2022 de l'AQSP. | N/A
Survey of Practices, Educational Needs, and Support Needs of Providers of Medical Assistance in Dying in Canada | Melissa Henry, Lynn Gauthier | Brian Greenfield, Diane Tapp, Brian Mishara, Luc Dargis, Vanessa Bisson-Gervais, Ali Alias, Jun Yang Liu | Financement d'un projet pilote bi-réseaux: RQSPAL et CRISE | This research project includes three phases. We are requesting funding for Phase 2. Phase 2 – Mixed-Methods Design (requested here): To better understand MAiD providers’ actual practices concerning MAiD, needs for training/continuing education and support (eligibility assessment, presentation of alternatives, MAiD preparation, provision and postprovision activities, approach to patients/family, multidisciplinary framework, communication, suffering), and MAiD providers’ suggestions for MAiD practice, education, and support standardization/improvement. This is particularly important since our scoping review of the scientific literature has identified a lack of studies on this topic. Our survey will include a focus on MAiD requests involving psychological and existential suffering, mental health issues, demoralization, and possible suicidal ideation. | We have constructed our survey, which has been developed on an online platform in collaboration with the Data Management Services of the Lady-Davis Institute for Medical Research. We have forged collaborations with the different associations required to distribute the survey and have obtained conditional ethics approval. We are planning the distribution of the survey in June 2022, with analyses in August-September 2022, article writing in October-December 2022, and presentations in January-July 2023. As we are still working on the survey distribution, analyses, and article write-up phases of the project, we are requesting an extension to this project of one year. | Présentations | N/A | À VENIR | N/A | N/A | We will be presenting at the Reseau Quebecois de Recherche en Soins Palliatifs et de Fin de vie (RQSPAL). We will be presenting our results of the scoping review at the upcoming International Psycho-Oncology Society (IPOS) World Congress and at the International Congress on Palliative Care. We will soon be submitting an article to a peer-review journal. Phase 2 presentations will follow. | N/A | We have sumitted a Planning and Dissemination Grant at CIHR. A McGill University student got a Faculty of Medicine Summer Research Bursary to work on the dissemination meetings and a Delphi study.N60 | Through this project we have allied two research centres that had not previously collaborated, i.e., RQSPAL and the Centre for Research and Intervention for Suicide and End-of-Life Care. New collaborations include Drs. Brian Mishara, Brian Greenfield, Diane Tapp, Luc Dargis, alongside Melissa Henry and Lyne Gauthier.
[6 empty] | Présentation | N/A | N/A | N/A | N/A | We have presented the results of our initial scoping review (prior funding of Phase I) locally at the Centre for Research and Intervention on Suicide and End of Life Practices | N/A
Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : une étude descriptive mixte transversale. | Diane Guay | Co-chercheurs: Gina Bravo, Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault Collaborateurs : Louise Lafontaine, Gabrielle Leclerc | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | 1) Documenter les impacts humains, organisationnels et financiers de la pandémie sur l’ensemble des maisons de soins palliatifs au Québec. 2) Explorer les stratégies déployées par les maisons de soins palliatifs pour faire face à la COVID-19. | Au total, 19 / 35 MSP (54%) ont accepté de participer à l’étude. La collecte et l’analyse des données (questionnaire et entrevues) se sont déroulées entre le 10 décembre 2020 et 2 avril 2021. Un portrait local de chaque MSP sous la forme d’un récit, intégrant les données qualitatives et quantitatives, a acheminé à chaque établissement participant à l’automne suivi d’un portrait global. Résultats : Cette étude révèle que la deuxième vague de la pandémie a eu des impacts humains majoritairement négatifs sur le plan relationnel et l’offre de services. Par ailleurs, en dépit des enjeux criants de main-d’œuvre, des impacts majoritairement positifs ont émergé de cette étude sur le plan organisationnel et sur la cohésion des équipes. La précarité financière de ces OSBL a également été rendue visible. Conclusion : La première vague a laissé de profondes cicatrices et si certaines zones de fragilités ont été identifiées, les stratégies novatrices déployées ont permis à ces organismes de poursuivre leurs activités et honorer leur mission. | Présentation | 2022 | 2022-05-05 | La pandémie : exacerbation de souffrances et/ou levier de croissance ? | Émilie Allard, Isabelle Marcoux | Atelier dans le cadre des activités du Congrès annuel 2022 de l'AQSP | N/A | Cette collaboration ouvre assurément la voie à des projets prometteurs à court et moyen terme. Un article est en cours de rédaction pour soumettre au Cahier francophone de soins palliatifs. | Ce projet interdisciplinaire (3 professions) et interuniversitaire (Sherbrooke, Montréal et Ottawa) réunit des chercheurs ayant des expertises complémentaires en recherche et permet effectivement de créer de nouvelles alliances. Il s’inscrit clairement dans la programmation thématique du Réseau et s’insère dans les visées scientifiques de deux axes du RQSPAL, soit, l’axe 1 : optimiser la qualité de vie de la personne en SPFV et l’axe 3 ayant pour objectif d’améliorer l’accessibilité et l’équité dans la prestation des soins et des services. | Je nourris l’ambition que cette étude renforcera d’abord le partenariat entre le RQSPAL et l’Alliance des MSP. Les résultats et recommandations émanant de cette étude permettront non seulement de sensibiliser la population et les décideurs à la réalité des maisons de soins palliatifs, ils pourront servir de levier auprès des instances gouvernementales et organismes subventionnaires et contribuer à nourrir l’Observatoire national de la fin de vie
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-02-25 | Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : une étude descriptive mixte transversale. | Diane Guay, Gina Bravo, Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault | Conférence virtuelle organisée par l'axe SPOP du CRCHUS | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2022-05-14 | Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : résultats préliminaires d'une étude descriptive mixte transversale. | Diane Guay, Gina Bravo, Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Serge Daneault | Conférence dans le cadre du 30e congrès annuel de l'AQSP, l’Hôtel Delta Trois-Rivières. QC | N/A
Les soins de fin de vie en CHSLD en contexte de COVID-19 : transformations organisationnelles et cliniques ainsi que leurs effets dans deux régions du Québec | Émilie Allard, Isabelle Marcoux | Serge Daneault, Gina Bravo, Diane Guay, Marion Lazarovici (étudiante) et Lise-Enid Villegas-Arias (étudiante) | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | 1. Identifier les transformations organisationnelles et cliniques vécues en CHSLD en contexte de COVID-19 ainsi que leurs effets tant sur la fin de vie des résidents que sur les soignants. 2.Contraster les transformations vécues et leurs effets dans deux régions (Montréal et Estrie) différemment affectées par la COVID-19. | Malgré les contraintes liées à la pandémie, la collecte des données dans les deux CIUSSS (CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréa et CIUSSS de l’Estrie) s’est terminée à l’hiver 2022 (N=16 participants). L’analyse des données en lien avec le premier objectif de recherche est également terminée, un article est en cours de rédaction. | Conférence | 2022 | À VENIR Automne 2022 | N/A | N/A | Les résultats seront présentés lors du colloque international « Fin de vie et deuil en temps de pandémie » à l’automne 2022. | N/A | La réalisation de ce projet de recherche a été le pilote d’un projet de plus grande envergure financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux en mars 2021. Employant une méthodologie mixte, ce projet de plus grande envergure vise à établir un portrait québécois des transformations organisationnelles et de l’accompagnement de la fin de vie en CHSLD. Aussi, la réalisation du projet financé par le RQSPAL a permis à Emilie Allard d’intégrer le Réseau COVID Québec, ce qui permettra d’assurer un suivi des recommandations qui seront issues de ce projet à la communauté scientifique portant un intérêt envers les impacts de la pandémie. | Ce projet de recherche assurément consolider certaines collaborations naissantes dans le réseau. Emilie Allard et Isabelle Marcoux avaient eu l’occasion de se connaître par la direction/codirection d’une étudiante de maîtrise et par la collaboration à divers comités/activités du RQSPAL. Néanmoins, ce projet a permis de développer leur collaboration au niveau de la recherche. Par ailleurs, ce projet a permis de développer et d’intégrer plusieurs collaborateurs avec lesquels nous avions des expériences de collaboration différentes. Provenant de trois universités différentes avec des expertises différentes et complémentaires, les chercheurs impliqués dans ce projet contribuent à une vision interdisciplinaire et interuniversitaire des soins palliatifs et de fin de vie. En effet, Allard, Bravo et Guay participent à un projet pilote subventionné par le RQSPAL : Adaptation d’un outil pour dresser l’inventaire des besoins de formation continue en SPFV et évaluation de différentes stratégies pour l’utiliser dans les CISSS/CIUSSS du Québec (Legault et Hébert). De plus, l’ensemble des chercheurs de ce projet ont contribué à l’élaboration d’un autre projet lié à la COVID-19 et financé par le RQSPAL : Impact de la COVID sur les maisons de soins palliatifs au Québec : une étude descriptive mixte transversale (Guay).
[6 empty] | Conférence | 2022 | 2022-05-05 | La pandémie : exacerbation de souffrances ou levier de croissance? | Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Diane Guay | Conférence B7 du Congrès annuel 2022 de l'Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) | N/A
[6 empty] | Conférence | 2021 | 2021-10-28 | Accompagner la fin de vie en CHSLD en temps de pandémie: une quête de sens - résultats préliminaires | Émilie Allard | Institut d'été du CRISE | https://youtu.be/I1oc1E7tQO8
[6 empty] | Publication | 2021 | Juin | La COVID-19 et les soins de fin de vie en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) : protocole de recherche de type descriptif-explicatif dans deux régions différemment affectées du Québec | Émilie Allard, Isabelle Marcoux, Marion Lazarovici, Serge Daneault, Gina Bravo, Diane Guay | Article paru dans la revue Science infirmière et pratiques en santé, 4(1), 1–12. https://doi.org/10.7202/1077988ar | https://www.erudit.org/fr/revues/snahp/2021-v4-n1-snahp06099/1077988ar/
Mieux comprendre l'expérience du deuil vécu dans le contexte de la pandémie de Covid-19 | Alain Legault | Valérie Bourgeois-Guérin, Christine Genest | Concours spécial COVID-19 / Soins palliatifs et de fin de vie du RQSPAL | Explorer en profondeur l’expérience de deuil des individus qui perdent un proche en situation de pandémie | Après avoir obtenu un certificat d’éthique de la recherche du Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) de l’Université de Montréal le 25 août 2020, nous avons débuté le recrutement de participants à la recherche en utilisant les médias sociaux. La collecte de données a débuté le 9 septembre 2020 pour se terminer le 22 janvier 2021. Nous avons interviewé un total de 25 personnes (3 hommes et 22 femmes) provenant principalement de la grande région de Montréal, mais aussi d’autres régions du Québec puisque tout le processus de recrutement se faisait par téléphone ou courriel et que les entrevues ont toutes été réalisées en utilisant le logiciel ZOOM. Toutes les entrevues ont été enregistrées (audio seulement) et les 10 premières ont été transcrites intégralement. Nous avons dû interrompre le processus de transcription par manque de financement. Au moment d’écrire ces lignes, le 16 mai 2022, nous sommes encore à l’étape de l’analyse approfondie des entrevues. Une première analyse des entrevues transcrites intégralement a été complété afin de fournir des données pour une présentation réalisée par le chercheur principal en février 2022. | Conférence | 2022 | 2022-02-07 | Vivre un deuil en période de pandémie | Alain Legault | Lancement d’une communauté de pratique virtuelle située au Centre de recherche InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et financée par le MSSS | https://youtu.be/y6Uf1yf3mzE | Les résultats de cette étude seront réinvestis dans un projet de recherche doctoral du chercheur principal qui débutera en septembre prochain un doctorat en sciences des religions à la Faculté de théologie et des sciences des religions de l’Université de Lausanne sur le thème : Le deuil, un processus de guérison psychologique et spirituelle. Dans le cadre de ce doctorat, nous avons l’intention de recontacter les 25 personnes ayant participées à ce projet de recherche pour créer un suivi longitudinal de leur expérience de deuil. C’est pour cette raison que la publication d’un article en français est importante pour la suite du processus. Nous prévoyons rédiger un article en français que nous soumettrons au Cahiers francophones de soins palliatifs afin de rejoindre plus largement les professionnels de la santé québécois. Nous avions prévu soumettre des propositions de communications aux prochains congrès de soins palliatifs (AQSP 2022, Congrès McGill 2022, etc.) mais aucune action en ce sens n’a été réalisée | Première collaboration entre Alain Legault et Valérie Bourgeois-Guérin du département de psychologie de l’UQÀM.